Заместителю Главы города Междуреченска

по социальным вопросам

А.В. Гедыме

О планах реализации

Программы модернизации здравоохранения

Во исполнение Постановления Совета народных депутатов Кемеровской области от 20.,4.2011г. №1242 «О рекомендациях депутатских слушаний на тему «Планы реализации Программы модернизации здравоохранения кемеровской области на 2011- 2012 годы», администрация МУЗ «Центральная городская больница» г. Междуреченска представляет информацию.

Полномочия по реализации Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области на 2011- 2012годы в г. Междуреченске закреплены за МУЗ «Центральная городская больница», главный врач- Корнев Виктор Петрович.

Создана межведомственная  координационная  комиссия по реализации Программы – Постановление на согласовании, дорабатывается Положение о комиссии.

Разработан сетевой график реализации Программы.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии по реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области на 2011- 2012 годы и ее финансовому обеспечению между Коллегией Администрации Кемеровской области и администрацией Междуреченского городского округа, разработана система мероприятий по следующим направлениям- задачам:

- Укрепление материально- технической базы.

Предусмотренное финансирование

в 2011г.-   26 362,0 тыс.руб   ( в том числе 12 162,7 тыс.руб из местного бюджета)

в 2012г. -   16 537,0 тыс.руб   ( в том числе   4 542,0 тыс.руб из местного бюджета)

Поступило средств бюджета ТФ ОМС на укрепление материально-технической базы МУЗ «ЦГБ» - 11 099,3 тысяч рублей. Расхода не было. Сметы направлены на независимую  экспертизу, затем будет проведена котировка цен. Ранее в Соглашении экспертиза не требовалась.

- Раздел «Реформирование инфраструктуры здравоохранения»:

  - Реструктуризация коечного фонда с учетом потребности населения в видах и объемах медицинской помощи:

сокращение 20 урологических коек и 20 офтальмологических коек

Сроки исполнения – январь 2012г. Очень надеемся, что данное решение будет отменено.

  - Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям:

- открытие 3 коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных в родильном доме; Приказ издан. Койки были организованы несколько лет назад.

- организация отделений (пунктов) неотложной медицинской помощи при детской поликлинике и филиале детской поликлиники.

Срок исполнения – 2011 г. Пункты неотложной помощи работали без выделения дополнительных штатов, силами участковых врачей и в детской и взрослой поликлиниках.

  - Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению г. Междуреченска:

- организация отделения (пункта) неотложной медицинской помощи взрослому населению при  амбулаторно- поликлинических  учреждениях МУЗ ЦГБ в 2011г.

- организация отделения экстренной медицинской помощи при МУЗ ЦГБ.

Срок исполнения – 2012г. Издан  приказ о выделении штатных должностей врачей – терапевтов неотложной помощи за счет общей численности.

  - Совершенствование оказания медико- социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

- открытие одного кабинета медико- социальной помощи беременным в центре планирования семьи МУЗ ЦГБ.

Срок исполнения – декабрь 2011г. Кабинет работает, штатная должность социального работника будет укомплектована в III квартале 2011 года.

Приказом  Главного врача МУЗ «ЦГБ» выделено в Центр планирования семьи и репродукции дополнительно – 0.5 ставки психолога и 0.25 ставки юриста.

- Раздел « Приведение материально- технической базы учреждения здравоохранения в соответствие с требованием порядков оказания медицинской помощи»:

  - Проведение капитального ремонта:

- бактериологической лаборатории

Срок исполнения – июль 2011г.- июнь 2012г.

Предусмотрено 9 000,0 тыс.руб. ( в том числе - 4 000,0 тыс.руб из МБ) в 2011г.

7 045,0 тыс.руб. ( в том числе – 3 000,0 тыс.руб из МБ) в 2012г.

- филиал детской поликлиники

Срок исполнения – июль 2011г. – ноябрь 2011г.

Предусмотрено 2 605,0 тыс.руб. ( в том числе -1 105,6 тыс.руб. из МБ) в 2011г.

- поликлиника ЦГБ

Срок исполнения – июль 2011г. – ноябрь 2011г.

Предусмотрено 5 225,0 тыс. руб. ( в том числе – 2 625,1 тыс.руб. из МБ) в 2011г.

- детская поликлиника

Срок исполнения – июль 2011г.- ноябрь 2011г.

Предусмотрено 4 800 тыс.руб. ( в том числе – 2 800,0 тыс.руб из МБ) в 2011г.

Документы проходят Государственную экспертизу.

По этому мероприятию, по состоянию на 01.06. 2011г., поступлений средств из местного бюджета не было.

Планируемая дата подачи заявки на конкурс – 01.07.2011г.

Планируемая дата проведения конкурса, аукциона, котировки – 01.08.2011г.

Планируемая дата начала ремонта 01.09.2011г.

Планируемая дата окончания ремонта: бактериологической лаборатории- 01.06.2012г.;

филиал детской поликлиники -31.12.2011г.;

поликлиника – 31.12.2011г.;

детская поликлиника – 31.12.2011г.

  - Приобретение медицинского оборудования.

Планируется оснащение следующих подразделений:

- кардиологического отделения (электрокардиографы, реанимационная аппаратура, системы мониторирования, УЗИ – аппаратура – всего 4 единицы)

Срок исполнения – ноябрь 2011г.

Предусмотрено 3 165,0 тыс.руб. ( в том числе – 62,0 тыс.руб. из МБ) в 2011г.

- станции скорой медицинской помощи (программное обеспечение, санитарный автотранспорт – 1 автомобиль, медицинское оборудование – всего 4 единицы)

Срок исполнения – ноябрь 2011г. – июнь 2012г.

Предусмотрено1 247,0 тыс.руб  из местного бюджета в 2011г. и 942,0 тыс.руб. из местного бюджета в 2012г.

- терапевтические кабинеты поликлиники ( портативное лабораторное оборудование – всего 4 единицы)

Срок исполнения – июль 2011г. – ноябрь 2011г.

Предусмотрено 320,0 тыс.руб. из местного бюджета в 2011г.

- травматологическое отделение (оборудование хирургического профиля, наборы для операций, эндоскопическое оборудование)

Срок исполнения – май 2012г. – сентябрь 2012г.

Предусмотрено 8 550,0 тыс.руб. ( в том числе – 600,0 тыс.руб. из МБ) в 2012г

.

По этому мероприятию, по состоянию на 01.06.2011г. средств из местного бюджета не было.  Оборудование размещено на конкурс.

- Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами- специалистами

- Раздел « Внедрение стандартов специализированной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях»

В МУЗ ЦГБ г. Междуреченска  стационарное лечение по стандартам по 6 заболеваниям будет оплачиваться дополнительно Федеральным и Территориальным фондами обязательного медицинского страхования.

Предусмотрено 1 544,6 тыс.руб.из фонда ОМС в 2011г.и  20 466,9 тыс.руб. из фонда ОМС в 2012г. Выполнение начато, реестры представлены для оплаты.

- Раздел « Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков»

МУЗ ЦГБ планируется осмотр 961 чел. Срок исполнения - ноябрь 2011г.

Предусмотрено 762,3 тыс.руб. фонда ОМС в 2011г. и 748,7 тыс.руб фонда ОМС в 2012г.

- Раздел «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами- специалистами (стимулирующие выплаты)»

Предусмотрено 43 373,4 тыс.руб. из фонда ОМС в 2011г. и 43 373,4 тыс.руб. из фонда ОМС в 2012г.  Поступило 2365 862 рубля, расхода не было, так как реестры за апрель – май проходят экспертизу на качество оказанной помощи.

- Раздел « Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям. (Повышение квалификации и профессиональной переподготовки).

Предусмотрено 260,0 тыс.руб. из местного бюджета в 2011г. и 450,0 тыс.руб. из местного бюджета в 2012г.   Израсходовано 45 тысяч рублей Местного бюджета.

Запланировано обучение:

- врач- кардиолог, профессиональная переподготовка -1,

предусмотрено 30,0 тыс.руб. из МБ в 2011г.;

- врач- анестезиолог- реаниматолог, повышение квалификации – 4 в 2012г.,

предусмотрено 40,0 тыс.руб. из МБ,

- врач- гинеколог, повышение квалификации – 2 в 2011г. и  3 в 2012г.,

предусмотрено 20,0 тыс.руб МБ в 2011г. и 30,0 тыс.руб МБ в 2012г.;

- врач- невролог, повышение квалификации -1,

предусмотрено10,0 тыс.руб. МБ;

- врач- нарколог, повышение квалификации – 2 в 2011г. и 3 в 2012г.,

предусмотрено 20,0 тыс.руб МБ в 2011г. и 30,0 тыс.руб. в 2012г.;

- для врачей поликлиники

в 2011г.	 ревматолог, повышение квалификации -1,

стоматология общей практики, повышение квалификации -3,

стоматология терапевтическая, повышение квалификации-3,

гастроэнтеролог,  профессиональная переподготовка - 1,

проктолог, профессиональная переподготовка -1, предусмотрено 130,0 тыс.руб. из МБ в 2011г

в 2012г.         ревматолог, повышение квалификации -2,

стоматология общей практики, повышение квалификации -3,

стоматология хирургическая, повышение квалификации -3,

стоматология детская, повышение квалификации -3,

. предусмотрено 110,0 тыс.руб из МБ в 2012г.

- врач- терапевт, повышение квалификации -2 в 2011г. и 4 в 2012г.

предусмотрено 20,0 тыс.руб. из МБ в 2011г. и 40,0 тыс.руб. из МБ в 2012г.

- врач травматолог- ортопед, повышение квалификации -2 в 2011г. и 3 в 2012г.

предусмотрено 20,0 тыс.руб. в 2011г. из МБ и 30,0 тыс.руб. из МБ в 2012г.

- иные специальности

в 2011г.         врач клинический фармаколог, повышение квалификации-1,

предусмотрено 10,0 тыс.руб. из МБ в 2011г.

в 2012г.         врач- бактериолог, повышение квалификации -2,

клиническая лабораторная диагностика, повышение       				          квалификации -4,

врач скорой медицинской помощи, повышение квалификации-3

предусмотрено 130,0 тыс.руб. из МБ в 2012г.

Из 20 запланированных человек учебу прошли на 01.06.2011 года – 11 врачей, расход средств Местного бюджета – 45.0 тысяч рублей.

На выполнение всех мероприятий по реализации Программы модернизации здравоохранении Кемеровской области на 2011 -2012 годы  всего предусмотрено средств:

в 2011г. 72 302,0 тыс.руб., в том числе 12 422,7 тыс.руб - МБ,

в 2012г. 81 576,0 тыс.руб., в том числе 17 414,7 тыс.руб. – МБ.

Сетевой график реализации мероприятий

Программы модернизации здравоохранения Междуреченского городского округа 2011-2012 гг

| I Капитальный ремонт | Предусмотрено средств местного бюджета (тыс.рублей) | Плановые сроки 2011 года м е с я ц |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| *Бактериологическая лаборатория | 2011 год – 4000,0 2012 год – 3000,0 | январь – июнь июль - декабрь |
| *Филиал детской поликлиники | 2011 год – 1105,0 | июль – ноябрь |
| *Поликлиника «ЦГБ» | 2011 год – 2625,0 | июль – ноябрь |
| *Детская поликлиника | 2011 год – 2800,0 | июль – ноябрь |
| II Оборудование |  |  |
| *Кардиология | 2011 год – 65,0 | Проведение конкурса поставка | июнь-июль ноябрь |
| *Терапевтические кабинеты поликлиники | 2011 год - 320,0 | Проведение конкурса поставка | июнь-июль ноябрь |
| *Скорая медицинская помощь | 2011 год – 1247,0 2012 год – 942,0 | ноябрь-декабрь январь-июнь 2012 г |
| *Травматология | 2012 год – 600,0 |  |

| II Реструктуризация коечного фонда | срок исполнения |  |
| --- | --- | --- |
| - Сокращение 20 урологических коек | 01.2012 года |  |
| - Сокращение 20 офтальмологических коек | 01.2012 года |  |
| III Совершенствование медицинской помощи |  |  |
| - Открытие 3-х коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных | июнь 2011 года | Выполнено |
| - Организация пунктов неотложной медицинской помощи в детских поликлиниках и поликлинике для взрослого населения | июнь 2011 года | Выполнено |
| - Организация отделения экстренной медицинской помощи | 2012 год |  |
| - Организация кабинета медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | июль 2012 года |  |
| IV Повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей 2011 год - 260 тысяч рублей – 20 человек 2012 год – 450 тысяч рублей – 45 человек | январь – сентябрь 2012 года |  |

2-39-99

Анохина С.С.