Информация

МБУЗ «Центральная городская больница» г. Междуреченска

о  реализации Программы Модернизации здравоохранения

за  2011 год и на 01.04.2012 года

с нарастающим итогом

Во исполнение Постановления Совета народных депутатов Кемеровской области от 20.04.2011 года № 1242 «О рекомендациях депутатских слушаний на тему «Планы реализации Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области на 2011 – 2012 годы»,  администрация МБУЗ «Центральная городская больница» города Междуреченска представляет информацию:

Полномочия по реализации Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области на 2011 – 2012 годы в городе Междуреченске закреплены за МБУЗ «Центральная городская больница».

Создан межведомственный координационный Совет по реализации Программы – Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2011 года № 1341-п.

Разработан сетевой график реализации Программы.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии по реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы и её финансовому обеспечению между Коллегией Администрации Кемеровской области и администрацией Междуреченского городского округа, разработана система мероприятий по следующим направлениям – задачам:

I. Укрепление материально-технической базы

1. Раздел «Реформирование инфраструктуры здравоохранения»:

1.1.Реструктуризация коечного фонда с учетом потребности населения в видах и объемах медицинской помощи:

сокращение 20 урологических коек и 20 офтальмологических коек

Сроки исполнения – январь 2012 года. Согласовано с ДОЗН Кемеровской области сокращение только 7 круглосуточных офтальмологических коек.

1.2.Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям:

- открытие  3 коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных в родильном доме;  Приказ издан. Койки были организованы несколько лет назад. С круглосуточным дежурством врачей - реаниматологов.

- организация отделений (пунктов) неотложной медицинской помощи при детской поликлинике и филиале детской поликлиники.

Пункты неотложной помощи работали без выделения дополнительных штатов силами участковых врачей и продолжают работать в пределах действующего штатного расписания.

1.3.Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Междуреченска:

- организация отделения (пункта) неотложной медицинской помощи взрослому населению при амбулаторно-поликлинических учреждениях МУЗ «ЦГБ» в 2011 году.

Издан приказ о выделении штатных должностей врачей-терапевтов неотложной помощи за счет общей численности. Пункты работают в обеих поликлиниках.

- организация отделения экстренной медицинской помощи – Срок исполнения 2012 год.

Администрация МБУЗ «Центральная городская больница» вышла с письменным обоснованием о невозможности выполнения данного мероприятия с просьбой о коррекции программы, из-за отсутствия площадей и кадров.

1.4.Совершенствование оказания медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

- открытие одного кабинета медико-социальной помощи беременным в центре планирования семьи МУЗ «ЦГБ»

Кабинет работает, штатная должность социального работника укомплектована в III квартале 2011 года.

Приказом главного врача МУЗ ЦГБ» выделено в Центр планирования семьи и репродукции дополнительно – 0.5 ставки психолога и 0.25 ст.юриста, укомплектованы совместителями.

2. Проведение капитального ремонта.

На проведение капитального ремонта Программой модернизации на 2011 – 2012 г.г. предусмотрено – 28 675,0 тысяч рублей, в том числе ФФ ОМС – 15 144,3 тысяч рублей и Муниципального бюджета – 13 530,6 тысяч рублей.

Израсходовано – 21 629,9 тысяч рублей (75.4%), в том числе на ремонт:

- централизованной бактериологической лаборатории – 9000 тыс.рублей;

- филиала детской поликлиники – 2605 тыс.рублей;

- поликлиники «ЦГБ» - 5225 тыс.рублей;

- детской поликлиники – 4800 тыс.рублей.

Запланированные на 2011 год объемы капитального ремонта выполнены, все средства израсходованы, в том числе – 10 530,7 тысяч рублей Местного бюджета.

2.2. Приобретение медицинского оборудования

Всего предусмотрено на приобретение медицинского оборудования – 11 967,6 тысяч рублей, из них средств ФФ ОМС – 8793,6 тысяч рублей и 3174,0 тысяч рублей из Местного бюджета.

Израсходовано 5125,6 тысяч рублей (42.8%), в том числе – 3493,6 тысяч рублей ФФ ОМС (39,7%) и 1632,0 тысяч рублей – Местного бюджета (51.4%).

Планируемые мероприятия 2011 года выполнены в полном объеме, поступило 15 единиц оборудования. Поступление оставшегося оборудования планируется до сентября 2012 года:

- автомашина и два небулайзера для Станции скорой медицинской помощи и 8 единиц – для травматологического отделения.

За I квартал 2012 года  расходов на приобретение оборудования и капитальный ремонт – не было.

3. Внедрение стандартов специализированной медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами – специалистами.

3.1.На внедрение стандартов оказания медицинской помощи Программой модернизации предусмотрены средства (тыс.рублей):

| Всего | ФФ ОМС | МБ | ТФ ОМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 41430,5 | 27370,5 | –– | 14060,0 |

Проведена коррекция запланированных средств.

Израсходовано:

| Всего | ФФ ОМС | МБ | ТФ ОМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 5485,2 (10%) | 1541 (4.8%) | –– | 3944,2 (17.5%) |

За I квартал 2012 года дополнительного расходования средств не было.

В центральной городской больнице запланировано к внедрению 6 стандартов. Предъявлено к оплате 354  истории, оплачены 306 случая лечения по Стандартам на сумму – 5485,2 тысяч рублей.

Средняя заработная плата специалистов, оказывающих помощь в терапевтическом, кардиологическом, травматологическом, хирургическом и педиатрическом отделениях в 2011 году увеличилась у врачей на 9.2%, у среднего персонала на 10.4%.

3.2.Проведение диспансеризации 14-летних подростков:

Программой модернизации предусмотрена диспансеризация подростков на сумму – 1485,3 тысячи рублей средств ФФ ОМС.

За 2011 год оплачена диспансеризация за 951 подростка в сумме – 728,9 тысяч рублей. За I квартал 2012 года проплаты не было.

3.3.На повышение доступности амбулаторной медицинской помощи Программой модернизации предусмотрено 89 359,4 тыс.рублей средств Федерального Фонда ОМС. Израсходовано 40 624,3 тысяч рублей ФФ ОМС (45,5%).

В соответствии с Положением, утвержденным Главным врачом и согласованным Профсоюзным комитетом медицинской организации, средства Субсидий, полученные на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, направляются: не менее 70% на заработную плату с начислениями, не более 30% на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов.

На медикаменты израсходовано – 7380,8 тысяч рублей.

Денежные выплаты осуществлены медицинскому персоналу:

|  | Количество получателей выплат на 26.10.11 года | Кассовые расходы (т.р.) | Среднемесячная сумма выплат на 1 человека без начислений на оплату труда (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Врачи основной должности | 102 | 15 924,5 | 13 027 руб |
| Врачи по совместительству | 16 | 396.2 | 2306,5 руб |
| ИТОГО врачи | 118 | 16 320,6 | 12 885 |
| Средний медицинский персонал, основной | 177 | 16 619,6 | 8770 |
| Средний медицинский персонал, по совместительству | 24 | 303,3 | 1404 |
| ИТОГО средний медицинский персонал | 201 | 16 922,9 | 7890,0 |
| ВСЕГО: | 319 | 40 624,3 | 12 308,9 |

3.4.Введена дополнительная задача:

Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, содержание имущества, арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей.

Предусмотрено 30 887,4 тысяч рублей средств Федерального Фонда ОМС, расхода не было.

3.5.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей.

По плану предусмотрено за счет средств Местного бюджета – 565.0 тысяч рублей. Использовано 301,5 тысяч рублей на оплату учебы 25 специалистов – врачей.

Итого по Задаче № 3

Предусмотрено средств

| Всего | ФФ ОМС | МБ | ТФ ОМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 163 727,6 | 118 215,2 | 565,0 | 44 947,4 |

Израсходовано

| Всего | ФФ ОМС | МБ | ТФ ОМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 139,9 28.8% | 42 894,3 36.3% | 301,5 53,4% | 3944,2 8.8% |

Задача № 2 Заключено дополнительное соглашение от 14.10.2011 года на Модернизацию здравоохранения в сфере информатизации. Определено финансирование в сумме – 12 202,8 тысяч рублей, в том числе – 10 350,5 ФФ ОМС (84.9%) и 1852,3 тысяч рублей Бюджетных средств.

Израсходовано 2420,1 тысячи рублей (19,8%). Поступило 8 серверов, 115 принтеров, 200 мониторов. В 9 амбулаторных подразделениях имеется запись на прием через Интернет, в двух установлены Информаты.

ВСЕГО предусмотрено в программе средств (т.р.) на 2011-2012 г.г:

| Всего | ФФ ОМС | ОБ | МБ | ТФ ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 573,0 | 152 503,6 | 354,3 | 18 767,6 | 44 947,4 |

Израсходовано на 1 апреля 2012 года:

| Всего | ФФ ОМС | ОБ | МБ | ТФ ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 315,5 35,2% | 59 186,2 38,8% | 24,3 6,8% | 13 160,8 70,1% | 3944,2 8.8% |

Главный врач МБУЗ «ЦГБ»				   В.В. Соколовский