ПЛАН
 мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы
 в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

№ п/п	Мероприятие	Дата и время проведения	Место проведения	Ответственный
1. Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне
1.1	Акция «Георгиевская ленточка»	09.05.2017 / 09-00	Площадь Весенняя	Л.В.Турчук
1.2	"Поклонимся великим тем годам" - городской торжественный митинг	09.05.2017 / 10-00	Площадь Весенняя	Л.В.Турчук
1.3	Шествие «Бессмертный полк»	09.05.2017 / 10-30-10-45	Площадь Весенняя - пр. Коммунистический - ул. Космонавтов к Мемориалу воинской Славы	И.В.Вантеева / А.С.Шачнева / А.С.Петров / Л.В.Турчук
1.4	Возложение цветов, минута молчания	09.05.2017 / 10-45	Городской парк культуры и отдыха	Л.В.Турчук
1.5	Почетный караул у мемориала воинской Славы	09.05.2017 / 10-45	Городской парк культуры и отдыха	А.С.Шачнева
1.6	Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы	09.05.2017 / 11-00	Площадь Весенняя	И.В.Пономарев
1.7	Организация полевой кухни	09.05.5017 / 11-00	Городской парк культуры и отдыха	Е.М.Архипова
1.8	"Родная солдатская песня" - концерт фольклорного ансамбля "Вересень" у полевой кухни	09.05.2017 / 11-30	Городской парк культуры и отдыха	Л.В.Турчук
1.9	Выставка картин «Победная весна 1945 года»	09.05.2017 / 10-30	Городской парк культуры и отдыха	Л.В.Турчук
1.10	Акция «Народная Победа»	09.05.2017 / 12-00 - 16-00	МБУК «Краеведческий музей»	Л.В.Турчук
1.11	Выставка «Письма с фронта»	09.05.2017 / 12-00 - 16-00	МБУК «Краеведческий музей»	Л.В.Турчук
1.12	«Победный майский день весны» - праздничная концертная программа	09.05.2017 / 12-00	Городской парк культуры и отдыха	Л.В.Турчук
1.13	«Букроссинг»	09.05.2017 / 12-00 -16-00	пр. Коммунистический	Л.В.Турчук
1.14	«Смотр строя и песни» - парад лучших команд-участниц военно-спортивной игры «Зарница»	09.05.2017 / 14-00	Площадь Весенняя	Л.В.Турчук
1.15	«Рисуем мир»- фестиваль детского рисунка	09.05.2017 / 18-00	Площадь Весенняя	Л.В.Турчук
1.16	Ярмарка мастеров декоративно-прикладного исксства	09.05.2017 / 18-00	Площадь Весенняя	Л.В.Турчук
1.17	«И пусть салюты над страной звучат» концертная программа творческих коллективов ДК	09.05.2017 / 18-00	Площадь Весенняя	Л.В.Турчук
1.18	Праздничный салют	09.05.2017 / 21-50	Площадь Весенняя	Л.В.Турчук

2. Спортивные, культурно-массовые, просветительские мероприятия
2.1	Организация творческой мастерской «Живём и помним» по изготовлению сувениров для ветеранов	22.04.2017- 28.04.2017 / 10-00, 14-30	МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	С.Н.Ченцова
2.2	Акция «1418 добрых дел» - поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла на дому, доме-интернате для престарелых и инвалидов, городском Совете ветеранов с вручением сувениров и подарков воспитанниками МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	25.04 - 29.04.2017	По месту жительства ветеранов ВОВ, городской Совет ветеранов, ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	С.Н.Ченцова
2.3	Патриотический концерт «Дорогами войны», подготовленный участниками клуба «ПАРИ» для проживающих в доме-интернате	26.04.2017	ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	С.Н.Ченцова / Л.В.Степанова
2.4	«Свежесть чувств – свежесть красок» выставка живописи Виктора Паномарева (г.Белово)	29.04. – 10.05.2017	МБУК «Выставочный зал»	Л.В.Турчук
2.5	«Нам память о Вас дорога» (видео-поздравление для ветеранов ВОВ, подготовленное волонтерами МКУ «Центр Семья»)	01.05. – 09.05. 2017	ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», городской Совет ветеранов	С.Н.Ченцова
2.6	Выставка рисунков и плакатов «Мы отстояли шар земной»	02-09.05. 2017	МБОУ СОШ № 25, ТЦ «Район», пассажирские автобусы АТП	А.С.Шачнева
2.7	Работа «экскурсионного автобуса», проведение тематический экскурсии - «Любимый город», посещение памятных мест, городского парка культуры и отдыха	02.05.- 05.05.2017	Городские достопримечательности	С.Н.Ченцова
2.8	«Великой Победы немеркнущий свет» - выставка-память	02.05. – 10.05.2017	Центральная городская библиотека	Л.В.Турчук
2.9	«Искусство и война» - выставка - вернисаж	02.05. – 10.05	Центральная городская библиотека	Л.В.Турчук
2.10	Творческая мастерская «Мы памятью своей сильны» - изготовление атрибутов, флажков, голубей	03.05.2017 / 13-00	МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.11	Творческий вечер «Во имя мира!» с участием поэтов клуба «Полифон»	04.05.2017	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»	С.Н.Ченцова
2.12	Встречи школьников города с участниками Великой Отечественной войны в Центре детского творчества, хоровой, музыкальной школах - «Ваш опыт бесценен!»	04.05. - 08.05.2017	МБУДО «Музыкальная школа № 24», МБУДО «Хоровая школа № 52 им. Белоусовой»	С.Н.Ченцова
2.13	Проведение благотворительной акции «По зову сердца». Генеральная уборка квартир ветеранов, находящихся на социальном обслуживании, патронаже в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»	04.05.- / 05.05.2017	По месту жительства ветеранов ВОВ	С.Н.Ченцова
2.14	Праздничный концерт для жителей ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов», подготовленный воспитанниками МКУ «Центр Семья»	04.05.2017	ГБУКО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	С.Н.Ченцова
2.15	Городской конкурс чтецов «И помнит мир спасенный»	04.05.2017 / 10.00 / 15-00	Музей «Томуса», / МБУДО «Детско-юношеский центр»	А.С.Шачнева / А.С.Петров
2.16	Областной турнир по баскетболу среди юношей и девушек, посвященный Дню Победы	05.05-07.05.2017 / 10-00	Спортивный зал СОК-2 / (р-н ш-ты им. Ленина)	И.В.Пономарев
2.17	«Подари подарок ветерану» - ежегодная акция	05.05.2017 / 10-00	Центральная городская библиотека	Л.В.Турчук
2.18	Турнир по футболу среди мальчиков 2007 г.р., посвященный Дню Победы	05.05.-07.05.2017 / 11-00	Футбольное поле СП Романтика	И.В.Пономарев
2.19	День памяти «Поклонимся великим тем годам» - книжная выставка-просмотр, обзоры, беседы, презентации, просмотр документальных и художественных фильмов, чтение солдатских писем «Говорят погибшие герои»	05.05.2017 / 12-00-18-00	Городская детская библиотека	Л.В.Турчук
2.20	"Без срока давности" - вечер памяти	05.05.2017 / 14-00	Центральная городская библиотека	Л.В.Турчук
2.21	Концертная программа «Нас песни вели к Победе»	05.05.2017 / 19-00	МБУДО «Хоровая школа № 52 им.Белоусовой»	Л.В.Турчук
2.22	Фольклорный фестиваль «Сердца, открытые для добра»	06.05.2017 / 15-00	МБУК ДК «Распадский»	М.И.Кондратьева
2.23	Праздничная концертная программа «Помним их поименно»	07.05.2017 / 14-00	МБУК ГДК «Романтик»	Л.В.Турчук
2.24	"Споем-те, друзья" - тематическая праздничная программа	07.05.2017 / 18-00	МБУК «ДК им. В.И.Ленина»	Л.В.Турчук
2.25	Соревнования по боксу «Открытый ринг», посвященные Дню Победы	08.05.-09.05.2017	Стадион «Томусинец»	И.В.Пономарев
2.26	Праздничный вечер в музыкальной гостиной центра с приглашением участников ВОВ - «Отгремел последний бой…» (подготовлен воспитанниками МБОУ «Детский сад № 28»)	08.05.2017	МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»	С.Н.Ченцова
2.27	«Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й!» - патриотическая акция	08.05.2017 / 11-00	Площадь МБУК ГДК «Железнодорожник»	Л.В.Турчук
2.28	«Ликует Май. Салют. Победа!»- торжественная акция-шествие по пос.Притомский	08.05.2017 / 12-00	МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.29	«Земля под ногами стонала, взрываясь…» -торжественный митинг, посвященный 9 мая (пос.Притомский)	08.05.2017 / 12-30	Площадь МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.30	«Отвага, Родина и честь!» - спортивные состязания	08.05.2017 / 13-00	Площадь МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.31	«Солдатам Победы – с благодарностью» концерт солиста государственной филармонии Кузбасса – Олега Смолина, муниципального академического хора «Триумф», оркестра «Виола классик»	08.05.2017 / 15-00	МБУК ДК «Распадский»	Л.В.Турчук
2.32	«И помнит мир спасенный…» - радиогазета	08.05.2017 / 15-00	Площадь МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.33	«Солдатский привал» - полевая кухня. (Каша или чай с булочкой для всех присутствующих)	08.05.2017 / 15-00	Площадь МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.34	«Музыка нашей победы» - концерт творческих коллективов	08.05.2017 / 17-30	Площадь МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.35	Турнир по настольному теннису «Победе посвящается!»	08.05.2017 / 18-00	МБУК ГДК «Романтик»	Л.В.Турчук
2.36	Акция «Свет памяти» - зажжение свечей в память о погибших в годы ВОВ	08.05.2017 / 20-00	Площадь МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.37	Демонстрация фильма «Дачная поездка сержанта Цыбули»	08.05.2017 / 20-30	Площадь МБУК ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.38	«Подвигу жить в веках» - радиогазета	09.05.2017	МБУК ДК «Распадский»	Л.В.Турчук
2.39	«Давно закончилась война! И песня тоже воевала!» - радиогазета	09.05.2017	ГДК «Юность»	Л.В.Турчук
2.40	«Песни весны, песни Победы» - радиогазета	09.05.2017 / 11-00	МБУК ГДК «Железнодорожник»	Л.В.Турчук
2.41	«Мелодии Победы» - праздничная радиогазета	09.05.2017 / 11-00	Площадь МБУК ГДК «Геолог»	Л.В.Турчук
2.42	«Война глазами детей» - выставка детских рисунков	09.05.2017 / 11-00	МБУК ГДК «Геолог»	Л.В.Турчук
2.43	Праздничная радиогазета «День Победы!»- трансляция военных песен	09.05.2017 / 12-00	МБУК ГДК «Романтик»	Л.В.Турчук
2.44	«Мы помним их имена» - праздничная акция - шествие по пос. Камешек	09.05.2017 / 12-00	МБУК ГДК «Романтик»	Л.В.Турчук
2.45	«С Днём Победы!» - праздничная концертная программа	09.05.2017 / 12-00	Площадь ГДК «Геолог»	Л.В.Турчук
2.46	«На привале» - традиционная культурно-массовая программа	09.05.2017 / 12-00	МБУК ГДК «Романтик»	Л.В.Турчук
2.47	Военизированная программа для детей и подростков «Всегда готов!» (фронтовые песни, походная каша)	09.05.2017 / 13-00	МБУК ГДК «Романтик»	Л.В.Турчук
2.48	«Юные герои войны» - благотворительный показ тематического фильма	09.05.2017 / 13-00	МБУК ГДК «Геолог»	Л.В.Турчук
2.49	"Победа в стихах" - конкурс стихотворений о войне	09.05.2017 / 16-00	Площадь МБУК «ДК им.Ленина»	Л.В.Турчук
2.50	Литературно-музыкальная композиция «Песни Победы»	10.05.2017 / 11-00, 15-00	Городская детская библиотека	Л.В.Турчук
2.51	«Эх, дороги…» - музыкальный вечер, посвящённый 105-летию поэта-песенника Льва Ошанина	10.05.2017 / 11-00	Центральная городская библиотека	Л.В.Турчук
2.52	Исторический час ко Дню Победы «Спасибо за Победу!»	11.05.2017 / 12-00	Библиотека «Дружная семейка»	Л.В.Турчук
2.53	Городской туристско-краеведческий слет «Наследники Победы» учащихся 5-7 классов образовательных организаций МГО	12.05.2017 / 11-00	ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр»	А.С.Шачнева / А.С.Петров
2.54	"Вехи памяти и славы" - вечер-воспоминание	12.05.2017 / 14-00	Центральная городская библиотека	Л.В.Турчук
2.55	Кубок Победы по футболу среди ветеранов	13.05.2017 / 11-00	Стадион «Томусинец»	И.В.Пономарев
2.56	"Я прошел не очень много…" - час поэзии к 95-летию со дня рождения поэта-фронтовика Семёна Гудзенко	20.05.2017 / 15-00	Центральная городская библиотека	Л.В.Турчук
2.57	Поздравление участников ВОВ, активистов городского Совета ветеранов с днем рождения, юбилеем, праздниками	Согласно датам рождения	По месту жительства	В.Я.Казанцев
2.58	«Прямая линия» по вопросам медицинского обслуживания и льготному лекарственному обеспечению участников ВОВ и тружеников тыла	Апрель-май 2017		В.В.Соколовский
2.59	Санитарно-просветительская работа по вопросам медицинской профилактики для ветеранов ВОВ: / «Продли свое долголетие» в СМИ; / телерепортаж ТРК «Квант» о диспансеризации ВОВ проводимой в поликлинике ГБУЗ КО МГБ; / лекция «Профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата» в городском Совете ветеранов;	Апрель - май 2017		В.В.Соколовский
2.60	«Экологический десант» (уборка территории ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов» волонтерами МКУ «Центр Семья»)	Апрель - май 2017	ГБУ КО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	С.Н.Ченцова
2.61	Выставка творческих работ ветеранов «Салют, Победа!»	Апрель 2017	Городской Совет ветеранов, музей воинской славы	В.Я.Казанцев
2.62	Акция «Поздравь ветерана»	Апрель - май / 2017	Городской Совет ветеранов	В.Я.Казанцев
2.63	Оформление тематических стендов в муниципальных образовательных учреждениях, адресные поздравления ветеранов ВОВ, вдов погибших, ветеранов труда	Апрель - май 2017	Муниципальные образовательные организации	А.С.Шачнева / А.С.Петров
2.64	Посещение больных ветеранов	В течение года	На дому, в стационарах	В.Я.Казанцев
2.65	Гражданско-патриотическая акция: / «Ветеран живет рядом», «Доброе дело от чистого сердца» по оказанию волонтерской помощи ветеранам войны	В течение года	Городской Совет ветеранов	В.Я.Казанцев / С.Н.Ченцова
2.66	Традиционный шахматный турнир среди ветеранов, посвященный Дню Победы	Май 2017	Городской Совет ветеранов	В.Я.Казанцев
2.67	Встречи в городском Совете ветеранов: / - малолетние узники концлагерей; / - блокадники; / - дети войны;	Май 2017	Городской Совет ветеранов	В.Я.Казанцев / Председатели ветеранских организаций
2.68	«Маевка» - туристическая эстафета для активистов городского Совета ветеранов	Май 2017	Городской парк культуры и отдыха	В.Я.Казанцев
2.69	Праздник в музее воинской славы с участием ветеранов ВОВ и труда	Май 2017	Музей воинской славы	В.Я.Казанцев / Л.В.Шатилова
2.70	Тематические экскурсии по залам музея воинской славы для ветеранов войны и труда	По графику	Музей воинской славы	В.Я.Казанцев / Л.В.Шатилова
2.71	Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы	По отдельному плану	Учреждения образования, социальной защиты населения, городской Совет ветеранов	Н.Г. Хвалевко / С.Н. Ченцова / В.Я. Казанцев
2.72	Городская «Эстафета Победы»: / - поисковые работы; / - встречи с ветеранами войны; / -благотворительные акции и марафоны; / - изготовление памятных альбомов о ветеранах ВОВ; / - выпуск книги «Память сердца», т.8; / - конкурс юных литераторов; / - конкурс рисунков «Портрет Победы»; / - смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы; / - военно-патриотическая игра «Зарница»; / - смотр строя и песни юношей допризывного возраста; / - конкурс социальной рекламы.	В течение года 2017		Городской Совет ветеранов, комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию
2.73	Публикация статей в газете «Контакт» об участниках Великой Отечественной войны	В течение / 2017	Городской Совет ветеранов	В.Я Казанцев
2.74	Уроки мужества – встречи ветеранов войны и труда со школьниками	В течение / 2017	Городской Совет ветеранов, образовательные учреждения	В.Я Казанцев