ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

(проектного комитета) по реализации программы

комплексного развития монопрофильного муниципального образования

Междуреченский городской округ

04.10.2017 г.    Время проведения (местное) 13-30

Присутствовали

| Шкляр Надежда Борисовна | председатель Управляющего совета, Начальник отдела сопровождения проектов и оценки регулирующего воздействия департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области (по скайпу) |
| --- | --- |
| Шелгунов Руслан Владимирович Храпова Наталья Геннадьевна Михайловский Михаил Владимирович Батракова Анастасия Игоревна | Линейный менеджер Междуреченского городского округа от «Фонда развития моногородов» (по скайпу) секретарь Управляющего совета, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа начальник экономического управления администрации Междуреченского городского округа консультант-советник отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа |

Повестка заседания:

- Доклад о реализации мероприятий  программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»;

- Внесение изменений в программу «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»;

- Доклад о реализации программы «Пять шагов благоустройства».

Заслушали:

Батракову А.И. консультанта-советника отдела экономического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского городского округа

- О реализации мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»:

| № пп | Наименование проекта и (или) мероприятия | Статус выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |
| 1.1 | Повышение доступности и качества информационной поддержки инвесторов и предпринимателей | Выполнено |
| 2 | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |
| 2.1 | Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа | В работе по плану |
| 3 | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |
| 3.1. | Капитальный ремонт проспекта Строителей | Выполнено |
| 3.2 | Благоустройство парковой зоны от акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок» | Выполнено |
| 3.3 | Капитальный ремонт мемориала Шахтерской славы | Выполнено |
| 3.4 | Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину | Выполнено |
| 3.5 | Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы | В работе/перенос сроков |
| 3.6 | Благоустройство территории по улице Весенняя, 16 | Выполнено |
| 3.7 | Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы | В работе по плану |
| 4 | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |
| 4.1 | Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа | В работе/перенос сроков |
| 5 | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» |
| 5.1 | Организация сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна» | В работе по плану |
| 6 | Направление «Развитие образования» |
| 6.1 | Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад" № 28 "Вишенка" (корпус 1,корпус 2) | Выполнено |
| 6.2 | Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема | Выполнено |
| 7 | Направление «Развитие здравоохранения» |
| 7.1 | Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15 | В работе /перенос сроков |
| 7.2 | Обновление парка автомобилей медицинской помощи | В работе по плану |
| 7.3 | Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего медицинского образования на условиях целевого приема | Выполнено |
| 8 | Направление «Развитие промышленности» |
| 8.1 | Создание плотницкой бригады в отдаленном поселке Ортон | Выполнено |
| 8.2 | Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер» | В работе по плану |
| 9 | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |
| 9.1 | Благоустройство (строительство) территории путепроводной развязки 42 квартала | Выполнено |
| 10 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 10.1 | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | В работе по плану |
| 10.2 | Строительство водопроводных сетей в частном секторе | В работе по плану |
| 11 | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |
| 11.1 | Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус | В работе по плпану |
| 11.2 | Организация и проведение II Областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства | В работе по плану |
| 11.3 | Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории | Выполнено |
| 11.4 | Открытие фитнес-центра «Энигма» | В работе по плану |
| 12 | Направление «Развитие туризма» |
| 12.1 | Повышение доступности и качества информационной поддержки жителей и гостей города | Выполнено |

- О внесении изменений в программу «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»:

| № пп | Наименование проекта и (или) мероприятия | Старая редакция | Новая редакция | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 6. Перечень проектов и мероприятий программы |  |
| Руководитель проекта/ответственный исполнитель |  |
| 2.1 | Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа | Т.В. Классен, заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам | Т.В. Легалова, заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам |  |
| 6.2 | Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема | А.С. Шачнева, и.о. начальника МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» | С.Н. Ненилин, начальник МКУ "Управление образованием Междуреченского городского округа" |  |
| Сроки реализации |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы | 20 августа 2017 года | 01 ноября 2018 года | Контракт расторгнут по вине подрядчика, нарушение сроков выполнения работ. |
| 3.7 | Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы | 01 апреля 2018 года | 01 декабря 2017 года | Перенос сроков с целью выполнения мероприятия в контрольный срок (март 2018) |
| 4.1 | Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа | 25 сентября 2017 года | 01 декабря 2017 года | Перенос сроков в связи с участием делегации города в областном форуме «Территория бизнеса-Территория жизни» в городе Мыски |
| 7.1 | Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15 | 20 августа 2017 года | 01 ноября 2017 года | Перенос сроков в связи с допоставкой оборудования |
| Раздел 7. Этапы и контрольные точки |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы |  |
|  | Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия. | 10.10.2016 | 10.10.2017 | Сроки по контрольным точкам переносятся в соответствии с внесенными изменениями в раздел 6 перечень проектов и мероприятий программы |
|  | Составлено техническое задание, объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту | 15.05.2017 | 30.04.2018 |  |
|  | Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен | 20.06.2017 | 31.05.2018 |  |
|  | Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию. | 20.08.2017 | 01.11.2018 |  |
| 3.7 | Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы |  |
|  | Проведение уборки от мусора и подъездных путей территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы | 01.10.2017-31.12.2017 | 01.10.2017-01.12.2017 | Сроки по контрольным точкам переносятся в соответствии с внесенными изменениями в раздел 6 перечень проектов и мероприятий программы |
|  | Проверка завершения работ | 15.11.2017 | 15.11.2017 |  |
|  | Проведение уборки от мусора и подъездных путей территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы | 01.01.2018-31.03.2018 | - |  |
|  | Мероприятие завершено. | 01.04.2018 | 01.12.2017 |  |
| 4.1 | Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа |  |
|  | Проведение мероприятия | 11.09.2017 | 17.11.2017 | Сроки по контрольным точкам переносятся в соответствии с внесенными изменениями в раздел 6 перечень проектов и мероприятий программы |
|  | Освещение в средствах массовой информации. Мероприятие завершено. | 25.09.2017 | 01.12.2017 |  |
| 7.1 | Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15 |  |
|  | Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема |  | 23.08.2017 |  |
|  | Капитальный ремонт помещений рентген отделения с заменой инженерных систем | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Ожидание допоставки оборудования |
|  | Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию. | 20.08.2017 | 01.11.2017 |  |

- О реализации программы «Пять шагов благоустройства»

| № пп | Наименование проекта и (или) мероприятия | Статус выполнения |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | Благоустройство парковой зоны от акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок» | Выполнено |
| Шаг 2 | Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15 | В работе /перенос сроков |
| Шаг 3 | Капитальный ремонт мемориала Шахтерской славы | Выполнено |
| Шаг 4 | Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории | Выполнено |
| Шаг 5 | Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы | В работе по плану |

Решили:

- Мероприятия программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска» со статусом «выполнено» считать исполненными;

- Вынести на проектный комитет предложения о  внесении изменений в разделы программы «Комплексное развитие моногорода Междуреченска»;

- Мероприятия программы «Пять шагов благоустройства» со статусом «выполнено» считать исполненными.

Секретарь Управляющего совета                                                                          Н.Г. Храпова

# Text boxes

Утверждаю

председатель

управляющего совета

_____________ Н.Б. Шкляр

Российская Федерация

Кемеровская область

Администрация

Междуреченского городского округа